## Sheet1
Client | Shoppy.tn
Projet | Gestion de stock & livraison
Date | 2024-04-30
Rubrique | Point | Estimation | Charge | Reste
Pre-Projet | Cahier de charge version 0 | 0.25 | 0.25 | 0
| Mise en exécution projet | 0.25 | 0.25 | 0
| Sous Total | 0.5 | 0.5 | 0
Table de base | Authentification | 0.125 | 0 | 0.125
| Menu + Footre + Graphique | 0.125 | 0 | 0.125
| Gestion des produits | 0.125 | 0 | 0.125
| Gestion des utilisateurs | 0.125 | 0 | 0.125
| Gestion des catégories | 0.125 | 0 | 0.125
| Gestion des Livreurs | 0.125 | 0 | 0.125
| Gestion des colis | 0.125 | 0 | 0.125
| Gestion des contenus mails + Envoi des mails (Pièce joints) | 0.5 | 0 | 0.5
| Historiques des paiements | 0.125 | 0 | 0.125
| Historiques Facture | 0.125 | 0 | 0.125
| Telechargement des Excels | 0.5 | 0 | 0.5
| Sous Total | 2.125 | 0 | 2.125
Espace Commandes | Gestion des commandes | 0.5 | 0 | 0.5
| Espace Live | 0.25 | 0 | 0.25
| Gestion d'expedition | 0.25 | 0 | 0.25
| Facturation | 0.25 | 0 | 0.25
| Sous Total | 1.25 | 0 | 1.25
Espace Gerant | Revision des commandes | 0.375 | 0 | 0.375
| MàJ de stock | 0.5 | 0 | 0.5
| Affectation des expeditions des colis | 0.375 | 0 | 0.375
| Sous Total | 1.25 | 0 | 1.25
Espace Livreur | Tableau de bord administrateur ( CMS ) | 1 | 0.5 | 0.5
|  | 0.75 | 0.125 | 0.625
| Sous Total | 1.75 | 0 | 1.125
Rapports | Liste des eleves par période | 0.125 | 0 | 0.125
| Liste des cours période | 0.125 | 0 | 0.125
| Liste des paiements par période | 0.125 | 0 | 0.125
| Suivi des paiements | 0.375 | 0 | 0.375
| Sous Total | 0.75 | 0 | 0.75
Total |  | #REF! | #REF! | #REF!